## Отчёт М-29
ОТЧЁТ О РАСХОДЕ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РАСХОДОМ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ НОРМАМ (по образцу формы № М-29)
Организация (подрядчик): ______________________________ Объект строительства: ____________________________________________
Участок, начальник участка (прораб): ______________________________ Отчётный период: с __.__.____ по __.__.____ Экземпляр № ___
Основание норм: ______________________________ (нормы организации, проект, ППР, сметные нормы) Источник объёмов: журнал учёта выполненных работ, акты КС-2
№ п/п | Материал: наименование, марка, размер | Ед. изм. материала | Вид работ, конструктивный элемент | Шифр нормы, обоснование | Объём работ за период | Ед. объёма работ | Норма расхода на ед. объёма работ | Расход по нормам (объём × норма) | Фактический расход по первичным документам | Отклонение: минус экономия, плюс перерасход | Отклонение, % | Учётная цена за ед. материала, ₽ | Отклонение, ₽ | Списать на себестоимость (решение руководителя) | Примечание: причина отклонения, № объяснительной
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Материал А, штучный (пример) | шт | Вид работ 1 (пример) | Условная норма, только для примера | 100 | ед. | 10 |  | 1030 | [5 empty] | Бой при перемещении по площадке, акт № __; объяснительная № __
2 | Материал Б, объёмный (пример) | м³ | Вид работ 1 (пример) | Условная норма, только для примера | 100 | ед. | 0.2 |  | 19.5
3 | Материал В, листовой (пример) | м² | Вид работ 2 (пример) | Условная норма, только для примера | 50 | ед. | 2 |  | 100 | [5 empty] | Без отклонения
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
| Как считать: | [7 empty] | Позиций с перерасходом (плюс):
| Расход по нормам = объём работ за период × норма на единицу объёма. | [7 empty] | Позиций с экономией (минус):
| Отклонение = фактический расход минус расход по нормам: знак минус это экономия, плюс это перерасход. | [7 empty] | Перерасход по отчёту, ₽:
| Графа 15 сама переносит факт, если перерасхода нет; при перерасходе количество к списанию вписывает руководитель. | [7 empty] | Экономия по отчёту, ₽:
| По каждому перерасходу прораб пишет объяснительную с причиной (бой, пересорт, ошибка в объёме, замена материала). | [7 empty] | Итого отклонение, ₽:
Учётную цену возьмите в бухгалтерии: тогда отчёт покажет перерасход и экономию в рублях.
Строки примера условные, нормами не являются: свои нормы берите из утверждённых норм организации, проекта, ППР или сметных норм.
Начальник участка (прораб): ____________ / ____________________ /
Проверил: инженер ПТО: ____________ / ____________________ /
Проверил: бухгалтер: ____________ / ____________________ /
Утверждаю: руководитель организации (главный инженер): ____________ / ____________________ / __.__.____
Шаблон: «Материк», независимое снабжение строительных объектов, materik.pro