## Движение
ЖУРНАЛ УЧЁТА МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТЕ: ПРИХОД, РАСХОД, ОСТАТКИ
Объект: ____________________________________________ Организация: ______________________________ Склад (место хранения): ______________________
Материально ответственное лицо: ______________________________ (приказ № ____ от __.__.____) Журнал начат: __.__.____ Журнал окончен: __.__.____
Одна операция = одна строка в день операции. Приход по факту пересчёта, а не по документу. Выдача только под подпись получателя.
№ п/п | Дата операции | Документ: вид, №, дата (УПД, накладная, ЛЗК, требование, акт) | Материал: наименование | Марка, размер, ГОСТ / ТУ | Ед. изм. | Приход | Расход | От кого получено / кому выдано (поставщик, бригада, вид работ, захватка) | Остаток по позиции после операции | Подпись принявшего или получившего (ФИО) | Примечание: расхождение, № акта, возврат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2026-10-01 | УПД № ___ от 01.10.2026 | Кирпич керамический полнотелый | М150 | шт | 10000 |  | ООО «…» (поставщик), машина № ___ |  | Кладовщик ____________ | Принято по пересчёту поддонов, расхождений нет
2 | 2026-10-02 | ЛЗК № ___ | Кирпич керамический полнотелый | М150 | шт |  | 3000 | Бригада 1, кладка наружных стен, 2 этаж |  | Бригадир ____________
3 | 2026-10-02 | УПД № ___ от 02.10.2026 | Арматура А500С | Ø12 | т | 2.4 |  | ООО «…» (поставщик) |  | Кладовщик ____________ | Вес по документу, сверено по биркам на связках
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Как вести:
Остаток считается сам: всё, что пришло по этой позиции, минус всё, что выдано, по строкам от первой до текущей.
Позиция = наименование + марка + единица. Пишите их одинаково в каждой строке, иначе позиция «разъедется» на две.
Красный остаток значит, что выдано больше, чем пришло: не записан приход, перепутана марка или выдача без документа.
Возврат от бригады пишите в графу «Приход» с пометкой «возврат», перемещение на другой объект в «Расход» с номером накладной.
Строки примера учебные: сотрите их и начните со своей первой операции. Новые строки добавляйте копированием последней.
Шаблон: «Материк», независимое снабжение строительных объектов, materik.pro

## Остатки
ОСТАТКИ МАТЕРИАЛОВ ПО ПОЗИЦИЯМ
Объект: ____________________________________________ Остатки на дату: __.__.____ Пересчёт провели: ______________________
Позиции впишите так же, как в листе «Движение» (наименование, марка, единица): итоги подтянутся формулами.
Графу «Фактически» заполняют по пересчёту в присутствии материально ответственного лица.
№ п/п | Материал: наименование | Марка, размер, ГОСТ / ТУ | Ед. изм. | Приход итого | Расход итого | Остаток по учёту | Фактически по пересчёту | Расхождение: факт минус учёт (минус недостача, плюс излишек) | Примечание: причина, № акта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Кирпич керамический полнотелый | М150 | шт |  |  |  | 6950 |  | Бой при перемещении по площадке: акт № ___, причина в объяснительной
2 | Арматура А500С | Ø12 | т |  |  |  | 2.4 |  | Расхождений нет
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Как пользоваться:
Приход, расход и остаток по учёту считаются из листа «Движение» по совпадению наименования, марки и единицы.
Расхождение со знаком минус это недостача, со знаком плюс излишек. На каждое расхождение нужен акт и объяснение причины.
Если позиция не находится, сверьте написание: лишний пробел или другая единица превращают её в новую позицию.
Материально ответственное лицо: ____________ / ____________________ /
Пересчёт провели: ____________ / ____________________ / ____________ / ____________________ /
Проверил (прораб, начальник участка): ____________ / ____________________ / __.__.____
Шаблон: «Материк», независимое снабжение строительных объектов, materik.pro